中共密山市柳毛乡同心村党支部

关于巡察整改阶段进展情况的通报

根据市委统一部署，2020年11月27日至12月27日，市委第六巡察组对柳毛乡同心村党支部进行了巡察。2021年2月25日，市委巡察组向同心村党支部反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党党务公开条例(试行)》有关规定，现将巡察整改阶段进展情况予以公布。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣抓好巡察整改工作

（一）提高思想认识。坚持把提高思想认识放在最首要的位置，村“两委”多次召开会议，把此次巡察整改工作作为全面强化党的领导和从严治党的契机，2021年3月16日党支部召开巡察整改专题组织生活会，按照市委第六巡察组的要求，认真查摆问题，依次认领问题。于2021年4月18日召开两委会议研究巡察问题整改措施。

（二）加强组织领导。同心村党支部为了确保巡察整改工作落到实处，成立了巡察整改工作领导小组，由支部书记担任工作组长，村“两委”成员担任工作人员，统筹推进整改工作，多次召开两委会议，细化工作要求，确保整改工作落实到位。

（三）及时制定方案。对照市委第六巡察组的反馈意见，制定巡察整改方案，认真梳理问题，仔细分析存在的根源，针对指出的问题建立整改台账，明确责任领导、责任人和整改时限。

（四）坚持全面整改。针对市委第六巡察组的反馈意见，对照整改方案，坚持整改一个问题，销号一个问题，确保件件落实，确保整改效果。

二、以问题为导向，逐项落实巡察整改

同心村切实提高巡察整改思想认识，通过召开整改会议对各项问题出现原因、整改措施进行深入研究，以真抓实改的态度对巡察反馈问题进行逐一整改，巡察共反馈问题16项，截至目前，16个问题都已整改完成，整改完成率为100%。

- （一）基层党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署、省委要求情况

1.着力解决核心作用发挥不足作用的问题。

同心村充分发挥党组织核心作用，积极发展金鸡归巢项目，2021年3月22日，以场地入股的方式与双盛粮食有限公司签订协议，同心村村民委员会进行分红；积极开展中央扶持项目，同心村通过先后召开村“两委”会议、党员大会、村民代表大会一致通过购买固定资产（密山市天府家园小区的两个车库），增加原值，采取出租出赁的方式增加村级收入增加村集体收入。

- 2.着力解决服务群众能力不够的问题。

- 党支部履行巡察整改主体责任，于2021年4月18日召开相关会议研究整改，首先，由各小组长下村询问了解群众需要的书籍和报刊种类。其次，同心村党支部于2021年4月16日联系书店，购买新书36本，最后对书籍进行重新分类和摆放，方便村民阅读和学习。

3.着力解决美丽乡村建设不力的问题。

一是同心村成立问题整改工作小组，积极进行走访沟通，两委成员已于4月7日进行各小组走访排查，并积极联系施工人员对未拆除的泥土房进行拆除，认真制定维修计划，于2021年4月22日，同心村泥土房已全部拆除。

二是同心村党支部于2021年4月18日召开两委会议研究此项工作，组织人员下村排查电线布局紊乱情况，及时做出整改台账，指定专人负责此项工作，及时联系专业维修人员进行维修，4月30日开始动工，5月4日全部维修完工。

三是成立同心村卫生清洁大队，制定整改计划，于2021年4月2日开始，每周清理两次，并及时处理生活垃圾，利用村广播、微信等形式，严格要求村民路边不得堆积牛粪，做到在指定地点堆积牛粪。

（二）切实解决群众身边腐败和不正之风问题

1.着力解决履行财务制度不到位的问题。

一是4月15日乡经管站组织召集村干部对财经制度进行了系统的学习。目前白条子入账问题已经整改完成。在今后工作中严格遵守财经制度，坚决不允许“白条”入账。目前同心村的资金往来也严格按照财经纪律在执行，没有“白条”入账的情况。

二是按照整改要求，2021年3月18日，将碎石款等费用支出的合同及明细补齐，并补充至相关账册内；严格按照支付流程办理财务工作，在以后的工作中严格遵守财务制度，执行财经纪律，账务处理认真审核，相关佐证附件均应齐全后方可审批入账。

三是我村在2021年3月18日认真学习三资管理条例，以此为戒，坚决杜绝超业务范围开支情况的发生；召开村民代表大会研究一致通过，个人应负责多少保险费就退多少，按照个人负责20%的标准，每年应退96元，老三位已退交保险费，并进行公开。

四是针对此项清查问题，2021年3月18日，我村召开两委会议，对收入存集体账户问题进行研讨，并制定相关方案；提出收入及时入账，不得拖延，不得因数额较小存在攒大额一起入集体账户的要求。严格遵守相关财务程序和管理要求，认真落实收入及时入账工作。

（三）基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题

1.着力解决党内组织制度执行不严格的问题。

一是2021年3月1日开始每次开会都签名，确保每次开会会议与照片内容时间一致，同心村加强对党章、党纪和十九大精神的学习，减少网络文献的借鉴，坚决杜绝网络抄袭，严禁出现照抄照搬现象，定期召开支部会议、党员大会保留佐证。杜绝同一张照片代替多次会议。

二是严肃认真开展“评星践诺”活动，2021年2月27日，按照要求组织本支部党员填写写实簿，按要求盖章签字并设立党建专属档案柜，今后严格按照时间节点，完成规范写实簿的承诺兑现和年底评星结果。

三是党支部履行巡察整改主体责任，严格按照乡党委要求认真开展“精品党日”活动，按时开展活动，指定专人负责做好记录并留存好佐证照片，日后工作中提高认识，加强宣传，继续开展党日活动。

四是党支部对党员进行了培训学习，提高其书写质量，规范了书写格式要求，并开展了思想教育，提高党员的思想觉悟，同心村党支部现已指定专人负责管理档案专柜、党建专柜，专门用于存放党建内业材料。

五是在以后工作中一定严肃、认真的结合本支部工作实际撰写党支部的所有工作报告，不会再有相互抄袭的现象发生。2021年3月1日开始。每次开会的会议内容和照片都与实际相符。

2.着力解决党员队伍管理松散的问题。

同心村党支部多次开展组织教育活动，激励党员的学习积极性，并制定详细学习计划。加大对党日活动的宣传力度，弘扬党员正能量，积极发展45岁以下、文化水平高、能力素质强的年轻党员。

三、持续巩固巡察整改，推动全村各项工作

- （一）全力整改，确保落实有效。将巡察整改工作放在第一位，对照市委第六巡察组的意见，深刻反思存在的问题，进一步增强党建主体意识，强化服务意识，增强作风建设，巩固整改成效。

- （二）建立制度，构建长效机制。针对市委第六巡察组反馈的问题，建立长效制度，针对本次巡察整改发现的制度缺陷，有问题的制度抓紧完善，确保发挥应有的作用；对还未建立的制度，抓紧建立制度，堵塞漏洞。

（三）深化整改，巩固整改成果。同心村党支部将持续贯彻落实乡党委的要求，坚持党建引领，再接再厉、乘胜追击，高标准、严要求的完成整改任务，推动同心村党支部进一步健康成长。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系电话:13945822449；邮箱：黑龙江省密山市柳毛乡同心村支部委员会；邮编：158320；电子邮箱：823094974@qq.com。

中共密山市柳毛乡同心村支部委员会

2021 年8月22日